## Slide 1: PENJADWALAN PROYEK
Materi
Manajemen Proyek
S 1 Kesmas

## Slide 2: PENJADWALAN PROYEK
- Salah satu elemen hasil perencanaan, yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material, serta rencana durasi proyek dan progress waktu untuk penyelesaian proyek.

## Slide 3: PENJADWALAN PROYEK
Dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antarkegiatan dibuat lebih rinci dan sangat detail, dimaksud untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek.
Penjadwalan atau schedulling = pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada

## Slide 4: MANFAAT PENJADWALAN
Memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan/kegiatan mengenai batas-batas waktu untuk mulai dan akhir masing-masing tugas
Memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan realitis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu

## Slide 5: MANFAAT PENJADWALAN
Memberikan sarana untuk menilai kemajuan pekerjaan
Menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan, dengan harapan proyek dapat selesai sebelum waktu yang ditetapkan
Memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan
Merupakan sarana penting dalam pengendalian proyek

## Slide 6: KOMPLEKSITAS PENJADWALAN
Sasaran dan tujuan proyek
Keterkaitan dengan proyek lain agar terintegrasi dengan proyek lain dengan master schedule
Dana yang diperlukan dan dana yang tersedia
Waktu yang diperlukan, waktu yang tersedia, serta perkiraan waktu yang hilang dan hari-hari libur

## Slide 7: KOMPLEKSITAS PENJADWALAN
Susunan dan jumlah kegiatan proyek serta keterkaitan diantaranya
Kerja lembur dan pembagian shift kerja untuk mempecepat proyek
Sumber daya yang diperlukan dan sumber daya yang tersedia
Keahlian tenaga kerja dan kecepatan mengerjakan tugas

## Slide 8: Waktu Dan durasi kegiatan
Ada perbedaan : waktu (time) yang menyatakan siang/malam dan kurun waktu (duration) yang menujukkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan kerja dalam satu hari adalah 8 jam.
Menentukan durasi suatu kegiatan bisa dilandasi volume pekerjaan dan produktivitas crew/kelompok pekerja dalam menyelesaikan proyek

## Slide 9: Waktu Dan durasi kegiatan
Contoh : kemampuan crew menyelesaikan pekerjaan dinding bata rata-rata = 10m2/hari, maka produktivitas crew tersebut = 10m2/hari, sedangkan volume pekerjaan dinding bata = 240 m2
Maka durasi pekerjaan dinding bata = volume pekerjaan/produktivitas crew = 240 m2/10 m2/hari = 24 hari

## Slide 10: Waktu Dan durasi kegiatan
Bila produktivitas crew untuk pekerjaan galian tanah rata-rata = 3m3/jam, sedangkan volume pekerjaannya = 500m3,maka :
Durasi pekerjaan galian tanah = volume pekerjaan/produktivitas crew = 500m3/3m3/jam = 166,67
Bila 1 hari selama 8 jam kerja = 166,7 jam/8 jam/hari = 21 hari

## Slide 11: Metode penjadwalan
Bagan balok atau Bar chart
ditemukan Gannt dan Fredick W. Taylor, dalam bentuk balok dan panjang balok sebagai representasi dari durasi setiap kegiatan. Format bagan balok informatif, nudah dibaca dan efektif untuk komunikasi serta dapat dibuat dengan mudah dan sederhana

## Slide 12: Metode penjadwalan
Bagan balok atau Bar chart
bagan terdiri dari sumbu y yang menyatakan kegiatan atau paket kerja lingkup proyek, sedangkan sumbu x menyatakan satuan waktu dalam hari, minggu, atau bulan sebagai durasi
bagan ini juga dapat ditentukan milestone/baseline sebagai bagian target yang harus diperhatikan guna kelancaran produktivitas proyek secara keseluruhan.

## Slide 13: Metode penjadwalan
Kurva S atau Hanumm Curve
sebuah grafik yang dikembangkan Warren T. Hanumm, atas dasar pengamatan terhadap sejumlah proyek sejak awal sampai akhir proyek.
menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang dipresentasikan sebagai presentase kumulatif dari seluruh kegiatan proyek.

## Slide 14: Metode penjadwalan
Kurva S atau Hanumm Curve
visualisasi kurva S dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkannya terhadap rencana jadwal, dari ini dapat diketahui apakah ada keterlambatan atau percepatan proyek. Indikasi ini dapat menjadi informasi awal guna melakukan tindakan koreksi dalam proses pengendalian jadwal.

## Slide 15: Metode
C. Metode Jalur Kritis (CPM = Critical Path Method)
- dikenal sebagai jalur kritis = jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat
- jalur kritis dimulai dari kegiatan pertama sampai pada kegiatan akhir proyek

## Slide 16: Metode
Metode Jalur Kritis (CPM = Critical Path Method)
a. Terminologi dan Perhitungan : dikenal dengan rumus : TE = E
waktu paling awal peristiwa (node/event) dapat terjadi (Earliest Time of Occurance) yang berarti waktu paling awal suatu kegiatan yang berasal dari node tsb dapat dimulai, karena menurut aturan dasar jaringan kerjabaru dapat dimulai bila kegiatan terdahulu telah selesai

## Slide 17: Metode
Metode Jalur Kritis (CPM = Critical Path Method)
a. Terminologi dan Perhitungan : dikenal dengan rumus : TL = L
waktu paling akhir peristiwa boleh terjadi (Latest Allowable Event/ Occurance Time) yang berarti waktu paling lambat yang masih diperbolehkan bagi suatu peristiwa terjadi

## Slide 18: Metode
Metode Jalur Kritis (CPM = Critical Path Method)
b. Terminologi dan Perhitungan : dikenal dengan rumus : ES , yaitu waktu paling awal suatu kegiatan (Earliest Start Time), bila waktu kegiatan dinyatakan atau berlangsung dalam jam, maka waktu ini adalah jam awal kegiatan dimulai.
EF , yaitu waktu selesai paling awal suatu kegiatan (Earliest Finish Time), bila hanya ada satu kegiatan terdahulu, maka EF suatu kegiatan merupakan ES kegiatan terdahulu

## Slide 19: Metode
Metode Jalur Kritis (CPM = Critical Path Method)
b. Terminologi dan Perhitungan : dikenal dengan rumus : LS , yaitu waktu akhir kegiatan boleh dimulai (Latest Allowable Start Time)

## Slide 20: Metode
D. Project Evaluation an Review Technique (PERT)
- salah satu metode yang menggunakan jaringan kerja (network) selain CPM
- PERT digunakan untuk proyek-proyek yang baru dilaksanakan untuk pertama kali, dimana evaluasi waktu lebih dikarenakan daripada biayanya
- Ciri utama PERT = ada 3 perkiraan waktu yaitu waktu pesimis (b), waktu paling mungkin (m), dan waktu optimis (a).
- ketiga waktu perkiraan itu selanjutnya digunakan untuk menghitung waktu yang diharapkan

## Slide 21: Metode
D. Project Evaluation an Review Technique (PERT)
- Waktu optimis (a) = waktu minimum dari suatu kegiatan, dimana segala sesuatu akan berjalan dengan baik, sangat kecil kemungkinan kegiatan selesai sebelum waktu ini
- Waktu paling mungkin (m) = waktu normal untuk menyelesaikan kegiatan. Waktu ini sering terjadi seandainya kegiatannya bisa diulang
- Waktu pesimis (b) = waktu maksimal yang diperlukan suatu kegiatan, situasi ini terjadi bila nsib buruk terjadi.