## Slide 1: PERENCANAAN PROYEK (2)
MK Manajemen Proyek
S1-Kesmas

## Slide 2: RENCANA INDUK PROYEK (RIP)
gabungan dari kegiatan beberapa unit fungsional yang terlibat dalam proyek
bagian dari perencanaan
adanya permasalahan yang biasa muncul dalam tahap perencanaan =
- tujuan dan sasaran proyek tidak bisa disetujui oleh semua pihak
- tujuan proyek terlalu kaku sehingga bisa mengakomodasi perubahan-perubahan

## Slide 3: RENCANA INDUK PROYEK (RIP)
adanya permasalahan yang biasa muncul dalam tahap perencanaan =
- tujuan dan sasaran proyek tidak bisa disetujui oleh semua pihak
- tujuan proyek terlalu kaku sehingga bisa mengakomodasi perubahan-perubahan
- tidak cukup untuk menentukan tujuan secara baik
- tujuan tidak cukup terkuantifikasi atau terukur

## Slide 4: RENCANA INDUK PROYEK (RIP)
Isi dari RIP =
Deskripsi Proyek : deskripsi singkat tentang asal-usul dan latar belakang lahirnya proyek termasuk : penjelasan singkat proyek, tujuan,kebutuhan, kendala, masalah yang ada (serta solusi), jadwal induk dan milestone

## Slide 5: RENCANA INDUK PROYEK (RIP)
Isi dari RIP =
II. Manajemen dan Organisasi : ringkasan organisasi dan personel yang dibutuhkan, meliputi :
1. Manajemen proyek dan organisasi : detail bagaimana proyek akan dikelola dan identifikasi personel kunci dan hubungan kewenangan yang ada
2. Kebutuhan orang : estimasi kebutuhan orang untuk keterampilan, kepakaran, cara penempatan serta rekrutingnya

## Slide 6: RENCANA INDUK PROYEK (RIP)
Isi dari RIP =
II. Manajemen dan Organisasi : ringkasan organisasi dan personel yang dibutuhkan, meliputi :
3. Training dan pengembangan : ringkasan mengenai eksekutif dan training personel yang perlu diberikan untuk mendukung proyek

## Slide 7: RENCANA INDUK PROYEK (RIP)
Isi dari RIP =
III. Bagian Teknis : ringkasan aktivitas utama proyek, waktu, dan biaya, yang terdiri =
1. Rincian pekerjaan (statement of work) : pekerjaan diuraikan secara jelas
2. Jadwal proyek : berhubungan dengan kejadian, milestone, gantt charts, jaringan kerja proyek, diagram PERT/CPM,

## Slide 8: RENCANA INDUK PROYEK (RIP)
Isi dari RIP =
III. Bagian Teknis : ringkasan aktivitas utama proyek, waktu, dan biaya, yang terdiri =
3. Anggaran dan dukungan keuangan : estimasi mengenai pekerjaan, waktu, biaya, tenaga kerja, bahan dan fasilitas
4. Testing : daftar semua yang perlu diuji, termasuk prosedur, waktu dan orang yang bertanggung jawab

## Slide 9: RENCANA INDUK PROYEK (RIP)
Isi dari RIP =
III. Bagian Teknis : ringkasan aktivitas utama proyek, waktu, dan biaya, yang terdiri =
5. Dokumentasi : dokumen-dokumen yang dihasilkan dan bagaimana dokumen akan diorganisasikan dan disimpan
6. Implementasi : bahasan dan petunjuk mengenai begaimana pelanggan menjalankan proyek

## Slide 10: RENCANA INDUK PROYEK (RIP)
Isi dari RIP =
III. Bagian Teknis : ringkasan aktivitas utama proyek, waktu, dan biaya, yang terdiri =
7. Rencana peninjauan proyek : prosedur mengenai peninjauan pekerjaan secara periodik, catatan apa yang perlu ditinjau, kapan, oleh siapa dan menurut standar apa.
8. Justifikasi ekonomi : ringkasan alternatif yang mungkin dalam mencapai tujuan proyek memperlihatkan trade-off antara biaya dan jadwal

## Slide 11: ALAT-ALAT PERENCANAAN
  Work breakdown structure (WBS) : kegiatan menguraikan pekerjaan proyek menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil yang secara operasional mudah dilaksanakan serta mudah diestimasi biaya dan waktu pelaksanaannya
  Matriks tanggungjawab : untuk menentukan organisasi proyek, orang-orang kunci dan tanggungjawabnya, dapat memperlihatkan hubungan antara kegiatan/aktifitas dan siapa yang bertanggung jawab

## Slide 12: ALAT-ALAT PERENCANAAN
  3. Gantt charts : tool ini digunakan untuk menunjukkan jadwal induk proyek, jadwal pekerjaan secara detail
  4. Jaringan kerja (network) : untuk memperlihatkan urutan pekerjaan, kapan dimulai, kapan selesai, waktu penyelesaian proyek

## Slide 13: Work breakdown structure (wbs)
  - Pemecahan pekerjaan pekerjaan menjadi elemen-elemen pekerjaan yang lebih kecil
  - Untuk memudahkan pembuatan jadwal proyek dan estimasi biaya serta menentukan siapa yang bertanggungjawab, sejauh mana proyek dapat ditentukan penyelesaiannya, sumber daya yang diperlukan serta biaya yang bisa dihitung

## Slide 14: Work breakdown structure (wbs)
  - Tingkat pemecahan proyek :
Tingkat | Deskripsi
1 | Proyek
2 | Tugas
3 | Sub-tugas
4 | Paket pekerjaan

## Slide 15
Proyek | Konstruksi dan set up pabrik baru | 1-0
Tugas 1 | Studi kelayakan | 1-1
Sub-tugas | Studi pasar | 1-1-1
Sub tugas | Analisis biaya | 1-1-2
Tugas 2 | Desain dan tata letak | 1-2
Sub-tugas | Sketsa pemesanan produk | 1-2-1
Sub-tugas | Blueprints pemrosesan produk | 1-2-2
Tugas 3 | Instalansi | 1-3
Su-tugas | Fabrikasi | 1-3-1
Sub-tugas | Set up | 1-3-2

## Slide 16: Work breakdown structure (wbs)
  Manfaat WBS :
  1. Selama analisis WBS, manajer fungsional dan personel lain yang akan mengerjakannya diidentifikasi sekaligus terlibat, persetujuan mereka thd WBS akan membantu memastikan tingkat akurasi dan kelengkapan pendefinisian pekerjaan dan mendapatkan komitmennya terhadap proyek

## Slide 17: Work breakdown structure (wbs)
  Manfaat WBS :
  2. WBS akan menjadi dasar penganggaran dan penjadwalan : waktu penyelesaian tiap paket pekerjaan berguna untuk penjadwalan, dari penganggaran dan penjadwalan nanti ukuran kemajuan proyek dan penggunaan biaya bisa diukur
  3. WBS menjadi alat kontrol pelaksanaan proyek : penyimpangan pengeluaran untuk pengerjaan paket-paket kerja tertentu serta waktunya bisa dibandingkan dengan WBS

## Slide 18: Integrasi wbs dengan organisasi proyek
  Setelah proyek dipecah-pecah dalam paket pekerjaan yang operasional, perlu ditentukan unit organisasi mana yang bertanggung jawab thd pekerjaan tsb, perlu dibuat integrasi WBS dengan organisasi.

## Slide 19: Matriks tanggung jawab
  Berdasarkan integrasi WBS dengan organisasi dapt dibuat matriks tanggung jawab, untuk memperlihatkan hubungan antara pekerjaan dan orang yang bertanggungjawab secara langsung thd pekerjaan tsb.
  Kolom matriks menunjukkan orang yang bertanggung jawab dan bagian apa dalam organisasi proyek
  Baris matiks menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam proyek tsb