## aspek Imlementasi_Penyerap Angg
NO | kegiatan | pagu | realisasi | %
1 | Pelatihan kader berdaya | 15000000 | 14500000 | 96.67%
2 | Pertemuan forum kader | 8000000 | 8000000 | 100%
3 | Penyusunan rencana aksi kader berdaya | 10000000 | 4000000 | 40%
|  | 33000000 | 26500000 | 236.7%
|  | PA_Penyerapan Anggaran |  | 78.89%

## konsistensi R_I
| Bulan | RPD | RPD Kumulatif | Realisasi Anggaran | Konsistensi
1 | Januari | 1000000 | 1000000 | - | 0%
2 | Februari | 2000000 | 3000000 | 1000000 | 33.33%
3 | Maret | 3000000 | 6000000 | 1500000 | 25%
4 | April | 3000000 | 9000000 | 4000000 | 44.44%
5 | Mei | 3000000 | 12000000 | 2000000 | 16.67%
6 | Juni | 3000000 | 15000000 | 2500000 | 16.67%
7 | Juli | 3000000 | 18000000 | 4000000 | 22.22%
8 | Agustus | 4000000 | 22000000 | 4500000 | 20.45%
9 | September | 4000000 | 26000000 | 3000000 | 11.54%
10 | Oktober | 4000000 | 30000000 | 2000000 | 6.667%
11 | November | 2000000 | 32000000 | 1500000 | 4.688%
12 | Desember | 1000000 | 33000000 | 500000 | 1.515%
|  | 33000000 |  | 26500000 | 203.2%
|  |  |  | Konsistensi | 16.93%
* RPD = Rencana Penarikan Dana

## pencapaian keluaran
| Volume |  |  |  |  | PK
keluaran | Target | Realiasai | Indek Kinerja Keluaran |  |  | transisi | akhir
| TVK | RVK | IKK | TKK | RKK
keluaran 1 (orang) | 100 | 75 | IKK 1 | 5 | 3 | 75% | 91.88%
|  |  | IKK 2 | 8 | 5
keluaran 2 (laporan) | 3 | 3 | IKK 1 | 3 | 2 | 100% | 125%
|  |  | IKK 2 | 4 | 1
|  |  | IKK 3 | 3 | 1
keluaran 3 (sistem) | 1 | 1 | IKK 1 | 3 | 1 | 100% | 73.33%
|  |  | IKK 2 | 5 | 2
[5 empty] | total | 275% | 290.2%
|  |  | PK | pencapaian keluaran |  | 91.67% | 96.74%
* TVK = Target Volume Kegiatan
* RVK = Realisasi Volume Kegiatan
* IKK = Indek Kinerja Keluaran
* TKK = Target Kinerja Keluaran
* RKK = Realisasi Kinerja Keluaran
* PK = Pencapaian Kinerja

## Efisiensi
Volume
keluaran | Target | Realiasai | Anggaran |  | efisiensi
| TVK | RVK | PAGU (PAK) | Realisasi (RAK)
keluaran 1 (orang) | 100 | 75 | 15000000 | 10000000 | 11.11%
keluaran 2 (laporan) | 3 | 3 | 5000000 | 4500000 | 10%
keluaran 3 (sistem) | 1 | 1 | 3000000 | 2750000 | 8.333%
|  |  |  | total | 29.44%
|  |  |  | Efisiensi | 9.815%
* PAK = Perencanaan Anggaran Kegiatan
* RAK = Realisasi Anggaran Kegiatan

## aspek MAnfaat_cap hasil
IKU | target | realisasi
IKU 1 | 40% | 30% | 75%
IKU 2 | 70% | 45% | 64.29%
139.3%
CH | Capaian Hasil |  | 69.64%
* IKU = Indikator Kinerja Utama

## rekap
Implementasi
P | 78.89% | Wp | 9.7% | 7.652%
K | 16.93% | Wk | 18.2% | 3.082%
PK | 96.74% | Wpk | 43.5% | 42.08%
E | 9.815% | We | 28.6% | 2.807%
Implementasi |  |  |  | 55.62%
NK (Nilai Kinerja)
I | 55.62% | Wi | 33.3% | 18.52%
CH | 69.64% | Wch | 66.7% | 46.45%
NK | Nilai Kinerja |  |  | 64.97% | cukup/normal
* P | Penyerapan Anggaran
* K | Konsistensi Rencana dengan Implementasi
* PK | Pencapaian Keluaran
* E | Efisiensi
* Wp | Bobot Pencapaian Kinerja
* Wk | Bobot Konsistensi Rencana dengan Implementasi
* Wpk | Bobot Pencapaian Keluaran
* We | Bobot Efisiensi
* Wi | Bobot Implementasi
* Wch | Bobot Capaian Hasil
* NK | Nilai Kinerja