## Slide 2: PERENCANAAN dalam MANAJEMEN BIAYA proyek
PERTEMUAN- 6

## Slide 3
BAHASAN

## Slide 4: KELOMPOK PROSES DALAM MANAJEMEN PROYEK
LAHIRNYA
PROYEK
MEMULAI
PROYEK
PERENCANAAN
PROYEK
PENGAWASAN PROYEK
PENUTUPAN
PROYEK
WAKTU
PELAKSANAAN PROYEK
BAHASAN

## Slide 5: BAHASAN
PENGERTIAN DASAR BIAYA PROYEK
ESTIMASI BIAYA
  Menyusun estimasi biaya untuk menyelesaikan semua kegiatan proyek
MENYUSUN ANGGARAN
  Menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk dijadikan patokan biaya

## Slide 6: PENGERTIAN DASAR
Hongren, Foster, & Datar (1994):
Biaya dalam pandangan akuntan
Sumberdaya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu
Sumberdaya:
  Orang
  Peralatan
  Material
Umumnya diukur dalam satuan uang ($; Rp; dll)

## Slide 7
Biaya proyek:
Terbatas , perlu dikelola dengan baik
Anggaran
Proyek
Perhatian utama dalam manajemen biaya proyek adalah pada biaya sumberdaya yang digunakan utk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek
diperkirakan / diestimasi
dianggarkan
diawasi penggunaannya

## Slide 8
Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek
Penyusunan perkiraan biaya
Penyusunan anggaran biaya
Pengawasan biaya

## Slide 9
Profit (laba; keuntungan)
  = Penerimaan – pengeluaran
Life cycle costing
  Estimasi biaya selama siklus hidup proyek :
  Biaya pengembangan (pembuatan) sistem
  Biaya dukungan selama hasil proyek dimanfaatkan

## Slide 10
Analisis arus kas (cash flow analysis) proyek:
Metode untuk menetapkan biaya-manfaat dan arus kas tahunan suatu proyek (dengan nilai sekarang)
Manajer puncak perlu mewaspadai pemilihan proyek agar arus kas keseluruhan tetap bisa diatasi

## Slide 11
Discount rate
= Cut off rate; hurdle rate
Nilai minimum yang diharapkan akan diterima perusahaan dengan menginvestasikan dana pada kegiatan lain yang resikonya setara dengan resiko proyek
Sering kali menggunakan tingkat suku bunga bank

## Slide 12
NPV = NET PRESENT VALUE
Nilai ekivalen saat ini, dari suatu nilai di masa depan
Dihitung dengan menggunakan discount rate r
NPV untuk manfaat proyek keseluruhan
Umum dipakai sebagai dasar memilih proyek
= Investasi utk proyek – ∑{net cash flow / (1+r)t }
t = periode waktu;
r = discount rate

## Slide 13
Internal rate of return (IRR)
Discount rate yang menghasilkan harga NPV menjadi nol

## Slide 14: Contoh penggunaan NPV:ARUS KAS PROYEK PENGGANTIAN S.I.
KETERANGAN | ARUS KAS (JUTA RP) |  |  |  | TOTAL | PER THN SELAN-JUTNYA
 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | 
BIAYA: |  |  |  |  |  | 
PEMBELIAN P/K & P/L SIST | 850 | 600 | 125 | 0 | 1.575 | 0
PEMELIHARAAN P/L | 0 | 40 | 280 | 200 | 520 | 200
PEMELIHARAAN P/K | 0 | 180 | 200 | 240 | 620 | 240
PELATIHAN | 100 | 110 | 130 | 150 | 490 | 0
JASA INFO & TEKNOLOGI | 300 | 980 | 850 | 750 | 2.880 | 0
BIAYA TOTAL | 1.250 | 1.910 | 1.585 | 1.340 | 6.085 | 440
PENGHEMATAN: |  |  |  |  |  | 
BIAYA KOMPUTER |  | (80) | (300) | (300) | (680) | (350)
ENTRI DATA (PENDUKUNG) |  | (60) | (200) | (200) | (460) | (350)
KEUANGAN DLL |  | (120) | (700) | (760) | (1.580) | (1.000)
BIAYA JASA (BUNGA) |  | (20) | (20) | (20) | (60) | (40)
PENGHEMATAN TOTAL |  | (280) | (1.220) | (1.280) | (2.780) | (1.740)
BIAYA keseluruhan (netto) | 1.250 | 1.630 | 365 | 60 | 3.305 | (1.300)

## Slide 15
Biaya langsung
Biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat
Misal: gaji karyawan proyek; pembelian barang proyek; dll
Biaya tak langsung
Biaya yang terkait dengan suatu proyek, tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat
Misal: tagihan listrik perusahaan; biaya sewa kantor untuk kegiatan perusahaan dan berbagai proyek

## Slide 16: SOAL
Suatu proyek sistem informasi menggunakan investasi 300 milyar. Umur ekonomis sistem diperkirakan 3 tahun. Bila estimasi penghematan (karena efisiensi yang meningkat) dan tambahan penerimaan adalah seperti dalam tabel berikut, sementara tingkat suku bunga adalah 10%, apakah proyek tersebut layak untuk menghasilkan manfaat 100 M setelah digunakan 3 tahun? Berapa lama setelah sistem dioperasikan investasi dapat kembali?
Tahun ke Penghematan O&M Tambahan penerimaan
1 50 M 60 M
2 61 M 60 M
3 166,2 M 233,1 M

## Slide 17: Keinginan untuk mendapat manfaat total 100 pada tahun ke-3 terpenuhi (hasil= 200) BEP setelah sistem digunakan selama 2 tahun + (100/300)x 12 bln = 2 tahun 4 bulan
KETERANGAN | THN-0 | THN-1 | THN-2 | THN-3
Pembangunan sistem | -300 |  |  | 
Penghematan |  | 50 | 61 | 166,2
Tambahan penerimaan |  | 60 | 60 | 233,1
Total manfaat | -300 | 110 | 121 | 399,3
NPV Total Manfaat | -300 | 110 /(1+10%)1 = 100 | 121 /(1+10%)2 = 100 | 399,3 /(1+10%)3 = 300
Kumulatif NPV Total Manfaat | -300 | -300+100 =-200 | -200+100 = -100 | -100+300 =+200

## Slide 18: PROSES-PROSES DALAM MANAJEMEN BIAYA PROYEK
Merencanakan manajemen biaya
Mengestimasi biaya
Menentukan anggaran
Memonitor dan mengendalikan biaya

## Slide 19: PROSES 1: MERENCANAKAN MANAJEMEN BIAYA
Kegiatan ini menentukan:
Penanggung jawab pengelolaan biaya
Pihak yang menyetujui perubahan biaya
Metode kuantifikasi kinerja dalam biaya (PV, EV, CPI, SPI), dan nilai batas toleransinya.
Pelaporan kinerja biaya (format, frekuensi)
Prosedur perubahan anggaran biaya..

## Slide 20: PROSES 2: MENGESTIMASI BIAYA
Estimasi pendahuluan:
Untuk menyeleksi proyek,
Dikerjakan 3–5 thn sebelum proyek selesai
Estimasi untuk anggaran:
Untuk alokasi dana dalam anggaran perusahaan
Dikerjakan 1–2 thn sebelum proyek selesai
Estimasi definitif:
Estimasi sebenarnya, untuk rincian pembelian
Sebelum dan selama proyek berlangsung

## Slide 21
TKT WBS | JENIS ESTIMASI | METODE ESTIMASI | PENGUMPULAN DATA | AKURASI (%)
1 | ESTIMASI PENDAHULUAN | PARAME-TRIK | LINGKUP PROYEK (PERKIRAAN KASAR) | -25 S.D +75
2, 3 | ESTIMASI ANGGARAN | ANALOGI | LINGKUP PROYEK DAN KAPASITAS SPESIFIKASI UMUM PERKIRAAN HARGA SATUAN | -10 S.D +25
4, 5, 6 | ANGGARAN BIAYA DEFINITIF | DATA PROYEK | RENCANA ROYEK PENAWARAN SPESIFIKASI HARGA SATUAN | - 5 S.D +10
Jenis-jenis estimasi biaya

## Slide 22
  Rencana manajemen biaya
  Dokumen yang menjelaskan bagaimana organisasi akan mengelola varian biaya dalam proyek
  Menjelaskan bagaimana merespon proposal yang lebih tinggi atau lebih rendah dari estimasi definitif

## Slide 23: Masukan untuk MENGESTIMASI BIAYA
Faktor-faktor lingkungan perusahaan
Aset proses organisasional
Pernyataan cakupan proyek
WBS dan penjelasan (kamus) nya
Rencana manajemen proyek:
    Rencana manajemen jadwal
    Rencana manajemen SDM
    Register resiko

## Slide 24: Masukan untuk MENGESTIMASI BIAYA
1. Faktor-faktor lingkungan perusahaan
Estimasi biaya memperhatikan/menggunakan:
  Kondisi pasar (kelangkaan & biaya tenaga ahli, P/K, dll)
  Basisdata komersial
2. Aset proses organisasional
  kebijakan dalam mengestimasi biaya;
  template;
  file proyek;
  informasi historis;
  pengetahuan tim proyek;
  pengalaman proyek-proyek sebelumnya

## Slide 25: Masukan untuk MENGESTIMASI BIAYA
3. Pernyataan cakupan proyek
Mengandung informasi tentang persyaratan produk proyek, yang diperlukan dalam mengestimasi biaya
4. WBS dan penjelasannya (dictionary)
WBS untuk mengorganisasi estimasi biaya dan menjamin bahwa semua pekerjaan telah diestimasi biayanya
5. Rencana manajemen proyek
Memuat keseluruhan rencana untuk pelaksanaan, monitoring dan pengendalian proyek, termasuk rencana bagian-bagian proyek

## Slide 26: Piranti & Teknik untuk MENGESTIMASI BIAYA
Keahlian tenaga ahli
Estimasi dengan analogi
Menggunakan biaya satuan sumberdaya
Model estimasi parametrik
Bottom-up estimating
Perangkat lunak
Analisis dokumen lelang vendor
Analisis cadangan
Biaya kualitas

## Slide 27: Piranti & Teknik untuk MENGESTIMASI BIAYA
1. Estimasi analogi: Bersifat top-down; mengikuti biaya terdahulu untuk proyek yang serupa
2. Biaya satuan: Dapat menggunakan standar misalnya terbitan INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia)
3. Model parametrik: Model matematik, digunakan pada keadaan dimana parameter dapat dikuantifikasi dan ada informasi dasar untuk membuat model akurat.
Contoh parameter: jumlah keluaran; jumlah transaksi; jumlah jam kerja, jumlah modul, dll)

## Slide 28: Piranti & Teknik untuk MENGESTIMASI BIAYA
4. Bottom-up estimating
Tentukan biaya kegiatan terkecil, lalu secara bertahap diikhtisarkan.
5. Piranti berbantuan komputer
P/L manajemen proyek, spreadsheet, P/L simulasi
6. Analisis dokumen lelang vendor
Menggunakan dokumen lelang yang diajukan oleh vendor untuk mengestimasi biaya

## Slide 29: Piranti & Teknik untuk MENGESTIMASI BIAYA
7. Analisis cadangan
Cadangan biaya (contingency allowances) perlu diwaspadai, agar tidak terjadi anggaran yang cadangannya sangat besar
8. Biaya kualitas
Biaya ini dapat dipakai dalam mengestimasi biaya agar hasilnya sesuai dengan persyaratan

## Slide 30: Hasil dari proses MENGESTIMASI BIAYA
1. Estimasi biaya kegiatan
    Perkiraan kuantitatif biaya sumber daya untuk menyelesaikan kegiatan proyek.
    Memuat ikhtisar biaya dan jabarannya
2. Detil pendukung, memuat
    Cakupan proyek dan penjelasannya;
    Dasar-dasar estimasi;
    Dokumentasi asumsi dan kendala.
3. Rencana manajemen biaya
    Menyatakan bagaimana rencana biaya akan dikelola. (prosedur perubahan, dll)
4. Berbagai perubahan yang diminta

## Slide 31: PROSES 3: MENYUSUN ANGGARAN BIAYA
Pengertian Umum
Menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya

## Slide 32: Masukan untuk MENYUSUN ANGGARAN BIAYA
Pernyataan cakupan proyek
WBS dan penjelasannya
Estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya
Jadwal proyek: digunakan untuk melakukan agregasi biaya pada setiap periode
Kalender sumber daya
Kontrak: Berkaitan dengan produk atau hasil apa saja yang telah dibeli. dan berapa biayanya

## Slide 33: Piranti & Teknik untuk MENYUSUN ANGGARAN BIAYA
Menggunakan piranti umum seperti untuk estimasi biaya proyek
  Agregasi biaya
  Analisis cadangan
  Estimasi parametrik, menggunakan model matematik untuk memprediksi biaya total;
  Rekonsiliasi batas pendanaan

## Slide 34: Hasil dari proses PENYUSUNAN ANGGARAN
Patokan biaya (cost baseline)
Kebutuhan pendanaan proyek
Rencana manajemen biaya yang sudah dimutakhirkan

## Slide 35: Hasil dari proses PENYUSUNAN ANGGARAN
Patokan biaya (cost baseline), yaitu anggaran yang dinyatakan menurut rencana waktu penggunaannya
  Disusun dengan menjumlahkan semua estimasi biaya yang akan dipakai dalam suatu periode waktu
  Umumnya dalam bentuk kurva S
  Anggaran yang dinyatakan pada rentang waktu proyek, digunakan untuk mengukur kinerja proyek
  Proyek besar dapat memiliki lebih dari satu cost baseline

## Slide 36: Contoh Format Rencana Biaya Proyek
Kegiatan | Jam kerja | Upah | Biaya perso | Biaya bahan | Biaya perjln | Biaya lain2 | Biaya kegiatan
Total |  |  |  |  |  |  | 
Tuliskan asumsi yang digunakan dalam perhitungan di bagian ini |  |  |  |  |  |  | 
36

## Slide 37
Kurva S anggaran biaya (planned value = PV)
untuk proyek dengan anggaran Rp 500 juta
Juli
Agus
Sept
Okt
Nov
0
100
200
300
400
500
Juta Rp
0 %
16%
48%
80%
90%
100%
%

## Slide 38
Cost baseline, expenditure, and funding requirement

## Slide 39: TUGAS
Pada file project anda,
Pilih view Resource Sheet, dan entrikan semua sumberdaya proyek: personil maupun yang bukan.
Isikan besaran biayanya. Waspadai apakah itu per satuan waktu atau sekaligus.
Tampilkan gantt chart. Untuk setiap kegiatan, isikan sumberdaya yang dibutuhkan.

## Slide 40: Terima Kasih